## 專案成本表
專案階段 | 工作項次 | 工作項目 | 工作編號 | 工作說明 | 工作天數(小計) | [人員1]天數 | [人員1]單價 | [人員2]天數 | [人員2]單價 | [人員3]天數 | [人員3]單價 | 內部成本小計 | 備註
第一階段 專案工作管理 | 1 | 專案啟動會議 | 1.1 | 召開專案啟動會議、確認範圍與分工 | 2 | 1 | 8000 | 0 | 8000 | 1 | 8000 | 16000
| 2 | 定期進度追蹤會議 | 1.2 | 每兩週例會、進度報告、風險追蹤 | 5 | 2 | 8000 | 0 | 8000 | 1 | 8000 | 24000
| 3 | 專案文件管理 | 1.3 | 維護專案計畫書、會議紀錄、變更記錄 | 3 | 2 | 8000 | 0 | 8000 | 1 | 8000 | 24000
第二階段 設計規劃 | 4 | 資產清查與環境評估 | 2.1 | 端點數量盤點、OS 版本分布調查、MDE/MDI 授權活化率評估 | 3 | 0 | 8000 | 2 | 8000 | 1 | 8000 | 24000
| 5 | 高權限帳號 Tier-0 清單建立 | 2.2 | 識別 Tier-0/1/2 特權帳號、AD 環境現況記錄 | 2 | 0 | 8000 | 1 | 8000 | 1 | 8000 | 16000
| 6 | 零信任架構設計規劃 | 2.3 | 設計 MDE/MDI/MDO/Intune/Entra/Purview 導入藍圖與 ASR 稽核模式規劃 | 3 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 3 | 8000 | 24000
| 7 | Purview 敏感資料盤點 | 2.4 | 敏感度標籤分類規劃、DLP 政策設計 | 2 | 0 | 8000 | 1 | 8000 | 1 | 8000 | 16000
第三階段 發展階段 | 8 | MDE P2 Pilot 啟動 | 3.1 | 10-15% 端點優先上線 MDE、EDR 告警品質確認 | 5 | 0 | 8000 | 3 | 8000 | 2 | 8000 | 40000
| 9 | MDI 感測器部署（所有 DC） | 3.2 | 所有 DC 部署 MDI 感測器、AD FS/AD CS/Entra Connect 納入、告警調優 | 5 | 0 | 8000 | 3 | 8000 | 2 | 8000 | 40000
| 10 | MDO P1 試行設定 | 3.3 | Safe Attachments / Safe Links / Anti-Phishing / BEC 試行 | 3 | 0 | 8000 | 2 | 8000 | 1 | 8000 | 24000
| 11 | Intune + Entra P1 Pilot | 3.4 | 條件式存取 Pilot、MDM/MAM 設定、MFA 試行 | 4 | 0 | 8000 | 2 | 8000 | 2 | 8000 | 32000
| 12 | Purview 敏感標籤 Pilot | 3.5 | 敏感標籤上線測試、Copilot 存取範圍驗證 | 2 | 0 | 8000 | 1 | 8000 | 1 | 8000 | 16000
第四階段 系統部署 | 13 | MDE P2 全面 Onboarding | 4.1 | 端點覆蓋率衝刺 ≥ 90%（Intune/GPO/Script），ASR Enforce、CFA 啟用、AIR 自動化回應 | 8 | 0 | 8000 | 5 | 8000 | 3 | 8000 | 64000
| 14 | MDVM 弱點管理啟用 | 4.2 | 端點弱點持續掃描、高危 CVE 修補追蹤（目標 ≥80%） | 3 | 0 | 8000 | 2 | 8000 | 1 | 8000 | 24000
| 15 | MDI 身分治理全面部署 | 4.3 | Tier-0/1/2 治理藍圖執行、AD CS ESC 修補、ISPM 評分建立 | 4 | 0 | 8000 | 2 | 8000 | 2 | 8000 | 32000
| 16 | MDO P1 全面部署 | 4.4 | Safe Attachments/Links/Anti-Phishing/BEC/ZAP 全員、SharePoint/OneDrive/Teams 延伸防護 | 3 | 0 | 8000 | 2 | 8000 | 1 | 8000 | 24000
| 17 | Intune + Entra P1 全員上線 | 4.5 | 條件式存取全員、Intune 合規基線、SSPR、全員 MFA 覆蓋、BYOD MAM | 5 | 0 | 8000 | 3 | 8000 | 2 | 8000 | 40000
| 18 | Purview DLP 全面套用 + Copilot 開放 | 4.6 | DLP 政策全員、Purview Audit 啟用、Copilot M365 分批開放 | 4 | 0 | 8000 | 2 | 8000 | 2 | 8000 | 32000
| 19 | Defender XDR 整合 | 4.7 | MDE+MDI+MDO 告警自動關聯、XDR 單一面板設定、MTTA ≤30 分鐘目標 | 3 | 0 | 8000 | 1 | 8000 | 2 | 8000 | 24000
第五階段 結案階段 | 20 | SOAR 自動化回應整合 | 5.1 | AIR 規則優化、Defender XDR 告警準確率調整 | 3 | 0 | 8000 | 2 | 8000 | 1 | 8000 | 24000
| 21 | 社交工程演練 | 5.2 | 釣魚郵件演練、BEC 防護測試、MDO 防護效益驗證 | 2 | 0 | 8000 | 1 | 8000 | 1 | 8000 | 16000
| 22 | 教育訓練 | 5.3 | IT 管理員操作訓練（MDE/MDI/MDO/Intune/Entra/Purview） | 2 | 1 | 8000 | 1 | 8000 | 0 | 8000 | 16000
| 23 | 結案驗收報告 | 5.4 | 專案成果彙整、KPI 達成率報告、移交文件 | 2 | 2 | 8000 | 1 | 8000 | 1 | 8000 | 32000
總計 |  |  |  |  | 78 | 8 |  | 37 |  | 33 |  | 624000